|  |  |  | УТВЕРЖДЕНО Приказ Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь № 33 от 03.02.2010 |
| --- | --- | --- | --- |

Выполнение работ

по развитию государственной системы научно-технической информации

Республики Беларусь на 2006-2008 годы и на перспективу до 2010 года

Состав этапов работ 2010 года  заданий на выполнение работ

по развитию государственной системы научно-технической информации Республики Беларусь

на 2009-2010 годы

Государственный заказчик работ -         Национальная академия наук Беларуси

Головная организация-исполнитель –   Государственное научное учреждение

«Объединенный институт проблем информатики

Национальной академии наук Беларуси»

СОСТАВ ЭТАПОВ РАБОТ 2010 года

заданий на выполнение работ по развитию государственной системы

научно-технической информации Республики Беларусь на 2009-2010 годы

| Государственный заказчик (заказчик). Наименование заданий и этапов их выполнения в текущем году. | Организации-исполнители работ по заданию (этапу) |  |  | ### Объемы научно-технической продукции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | #### единица измерения | коли- чество |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  |
| Национальная академия наук Беларуси Перечень работ по развитию государственной системы научно-технической информации Республики Беларусь на 2006-2008 годы и на перспективу до 2010 года. Состав заданий на выполнение работ по развитию государственной системы научно-технической информации Республики Беларусь на 2009-2010 годы. |  |  |  |  |  |  |
| I. CОЗДАНИЕ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| Национальная академия наук Беларуси 1.1. Разработать и создать информационно-коммуникационную инфраструктуру для расчетного сопровождения проектирования и строительства АЭС. Разработать программные средства подготовки исходных данных для программ расчетного сопровождения строительства АЭС. Срок выполнения: 1 кв. 2009 г.– 4 кв. 2010 г. В том числе 2010 г.: 2010. Создать телекоммуникационную инфраструктуру для расчетного сопровождения проектирования и строительства АЭС. Разработать и внедрить программный модуль для программ расчетного сопровождения проектирования и строительства АЭС. Провести тестирование ТКИ и сдать ее в опытную эксплуатацию. | ОИПИ НАН Беларуси ГНУ «ОИЭЯИ – Сосны» НАН Беларуси |  |  | Отчет. Высокоскоростная информационно-коммуникационная инфраструктура. Программное обеспечение. Руководство пользователя. | 1 1 1 1 |  |
| Национальная академия наук Беларуси 1.2. Разработать интегрированную систему оперативного мониторинга и управления функционированием коммуникационной инфраструктуры ГСНТИ на базе научно-исследовательской сети. Срок выполнения: 1 кв. 2009 г.– 4 кв. 2010 г. В том числе 2010 г.: 2010. Доработать и адаптировать программное обеспечение, разработать эксплуатационную документацию, провести комплексную отладку и ввести в эксплуатацию интегрированную систему оперативного мониторинга и управления функционированием коммуникационной инфраструктуры ГСНТИ на базе научно- исследовательской сети. | ОИПИ НАН Беларуси |  |  | Отчет. Программное обеспечение. Эксплуатационная документация. Акт приемо-сдаточных испытаний. Акт ввода в эксплуатацию. Акт приемки работы. | 1 1 1 1 1 1 |  |
| II. СОЗДАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| Национальная академия наук Беларуси 2.1. Разработать автоматизированную систему НТИ в области механики и машиностроения с целью создания новых образцов конкурентоспособной мобильной техники и прогрессивных технологических процессов. Разработать концептуальную модель и сформировать информационный ресурс в области механики и машиностроения. Срок выполнения: 1 кв. 2009 г.– 4 кв. 2010 г. В том числе 2010 г.: 2010. Разработать программное обеспечение, эксплуатационную документацию, сформировать информационный ресурс и ввести в эксплуатацию автоматизированную систему НТИ. | ОИПИ НАН Беларуси ГНУ «Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси» |  |  | Отчет. Программное обеспечение. База данных. Эксплуатационная документация. Акт приемо-сдаточных испытаний. Акт ввода в опытную эксплуатацию. Акт приемки работы. | 1 1 1 1 1 1 1 |  |
| Национальная академия наук Беларуси 2.2. Разработать сервер доступа к библиотечным информационным ресурсам по протоколу z39.50 и систему обслуживания по принципу «Одно окно». Срок выполнения: 1 кв. 2009 г.– 4 кв. 2010 г. В том числе 2010 г.: 2010. Разработать эксплуатационную документацию и ввести в эксплуатацию сервер доступа к библиотечным информационным ресурсам по протоколу z39.50 и систему обслуживания по принципу «Одно окно» | ОИПИ НАН Беларуси |  |  | Отчет. Программное обеспечение. Эксплуатационная документация. Акт приемо-сдаточных испытаний. Акт ввода в опытную эксплуатацию. Акт приемки работы. | 1 1 1 1 1 1 |  |
| Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь 2.3. Разработать автоматизированную программно-технологическую систему депонирования и распространения научных рукописных работ. Срок выполнения: 1 кв. 2009 г.– 4 кв. 2010 г. В том числе 2010г.: 2010. Разработать программное обеспечение и эксплуатационную документацию ПТСД, провести приемо-сдаточные испытания и ввести систему в опытную эксплуатацию | ОИПИ НАН Беларуси |  |  | Отчет. Программное обеспечение. Комплект эксплуатационной документации. Акт ввода в опытную эксплуатацию. Акт приемо-сдаточных испытаний. Акт приемки работ. | 1 1 1 1 1 1 |  |
| Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь 2.4. Разработать и ввести в эксплуатацию автоматизированную информационно-аналитическую систему по вопросам труда и социальной защиты. Срок выполнения: 1 кв. 2009 г.– 4 кв. 2010 г. В том числе 2010г.: 2010. Разработать программное обеспечение и рабочую документацию автоматизированной системы информационного обеспечения научных исследований по вопросам труда и социальной защиты. Провести тестирование, отладку и внедрение программного обеспечения | НИИ труда Минтруда и соцзащиты |  |  | Отчет. Программное обеспечение. Эксплуатационная документация. Акт приемо-сдаточных испытаний. Акт ввода в эксплуатацию. Акт приемки работы. | 1 1 1 1 1 1 |  |
| Национальная академия наук Беларуси 2.5. Разработать и ввести в эксплуатацию типовую систему ведения цифровой библиотеки по материаловедению Срок выполнения: 1 кв. 2009 г.– 4 кв. 2010 г. В том числе 2010 г.: 2010. Разработать программное обеспечение и эксплуатационную документацию, сформировать информационный ресурс и ввести в эксплуатацию систему ведения цифровой библиотеки по технической акустике и ультразвуковым методам обработки материалов | ГНУ «ИТА НАН Беларуси» |  |  | Отчет. Программное обеспечение. Эксплуатационная документация. Акт приемо-сдаточных испытаний. Акт ввода в эксплуатацию. Акт приемки работы. | 1 1 1 1 1 1 |  |
| Национальная академия наук Беларуси 2.6. Разработать типовую автоматизированную систему организации мониторинга внешнего и внутреннего рынков для поиска адресного потребителя разработок Национальной академии наук Беларуси Срок выполнения: 1 кв. 2009 г.– 4 кв. 2010 г. В том числе 2010 г.: 2010. Разработать автоматизированную подсистему мониторинга внешнего и внутреннего рынков. Провести предварительные испытания автоматизированной системы. Доработать ПО по результатам испытаний. Провести опытную эксплуатацию системы. | Инновационная ассоциация «Академтехнопарк» (Республиканский центр трансфера технологий) |  |  | Отчет. Программное обеспечение. Эксплуатационная документация. Акт приемо-сдаточных испытаний. Акт ввода в эксплуатацию. Акт приемки работы | 1 1 1 1 1 1 |  |
| Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь 2.7. Разработать и ввести в эксплуатацию автоматизированную систему информационного обеспечения работников промышленности. Срок выполнения:1 кв. 2009 г.– 4 кв. 2010 г. В том числе 2010 г.: 2010. Разработать программное обеспечение, эксплуатационную документацию, ввести в опытную эксплуатацию автоматизированную систему информационного обеспечения руководящих работников промышленности РБ. | ГУ «Республиканская научно-техническая библиотека» |  |  | Отчет. Программное обеспечение. Эксплуатационная документация. Акт приемо-сдаточных испытаний. Акт ввода в опытную эксплуатацию. Акт приемки работы. | 1 1 1 1 1 1 |  |
| Национальная академия наук Беларуси 2.8. Разработать и ввести в эксплуатацию распределенную информационную систему регистрации и классификации научно-технической продукции и услуг организаций республики с удаленным доступом. Срок выполнения:1 кв. 2009 г.– 4 кв. 2010 г. В том числе 2010 г.: 2010. Разработать программное обеспечение и эксплуатационную документацию. Создать опытный образец системы, провести приемо-сдаточные испытания и ввести его в эксплуатацию | ГП «Центр Систем Идентификации» ОИПИ НАН Беларуси - Гродненский сектор |  |  | Отчет. Программное обеспечение. Эксплуатационная документация. Акт приемо-сдаточных испытаний. Акт ввода в опытную эксплуатацию. Акт приемки работы. | 1 1 1 1 1 1 |  |
| Национальная академия наук Беларуси 2.9. Разработать интегрированную информационно-аналитическую систему управления процессами обмена научно-технической информацией в НАН Беларуси. Разработать программное обеспечение и эксплуатационную документацию интегрированной информационно-аналитической системы управления процессами обмена научно-технической информацией в НАН Беларуси. Срок выполнения:1 кв. 2009 г.– 4 кв. 2010 г. В том числе 2010 г.: 2010. Разработать программное обеспечение и эксплуатационную документацию системы, провести приемо-сдаточные испытания и ввести систему в опытную эксплуатацию. | ОИПИ НАН Беларуси ГП «Центр Систем Идентификации» |  |  | Отчет. Программное обеспечение. Эксплуатационная документация. Акт приемо-сдаточных испытаний. Акт ввода в опытную эксплуатацию. Акт приемки работы. | 1 1 1 1 1 1 |  |
| Министерство образования Республики Беларусь 2.10. Разработать республиканскую информационно-аналитическую систему по педагогическим инновациям и эффективному педагогическому опыту. Срок выполнения:1 кв. 2009 г.– 4 кв. 2010 г. В том числе 2010 г.: 2010. Разработать программное обеспечение, эксплуатационную документацию, сформировать информационный ресурс и ввести в эксплуатацию информационно-аналитическую систему | ГУО «Академия последипломного образования» |  |  | Отчет. Программное обеспечение. База данных. Эксплуатационная документация. Акт приемо-сдаточных испытаний. Акт ввода в опытную эксплуатацию. Акт приемки работы. | 1 1 1 1 1 1 1 |  |
| Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь 2.11. Разработать интегрированную автоматизированную систему учета кадрового потенциала научной сферы (АС «Научные кадры») Срок выполнения:1 кв. 2009 г.– 4 кв. 2010 г. В том числе 2010 г.: 2010. Разработать эксплуатационную документацию, программное обеспечение автоматизированной системы учета кадрового потенциала научной сферы, ввести систему в опытную эксплуатацию. | ГУ «БелИСА» |  |  | Отчет. Программное обеспечение. Эксплуатационная документация. Акт приемо-сдаточных испытаний. Акт ввода в опытную эксплуатацию. Акт приемки работ. | 1 1 1 1 1 1 |  |
| Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь 2.12. Разработать и внедрить интегрированную систему управления процессами научно-технических экспертиз проектов, новых и высоких технологий и введения результатов научно-технической деятельности в гражданский оборот. Срок выполнения:1 кв. 2009 г.– 4 кв. 2010 г. В том числе 2010 г.: 2010. Разработать рабочую документацию, программное обеспечение, провести приемо-сдаточные испытания и ввести систему в опытную эксплуатацию | ГУ «БелИСА» РУП «Центр электронного документооборота» БГУ |  |  | Отчет. Интегрированная система. Комплект эксплуатационной и нормативно-организационной документации. Акт приемо-сдаточных испытаний. Акт ввода в опытную эксплуатацию. Акт приемки работ. | 1 1 1 1 1 1 |  |
| Национальная академия наук Беларуси 2.13. Разработать систему информационного обеспечения устойчивого развития национального продовольственного рынка на инновационной основе. Срок выполнения:1 кв. 2009 г.– 4 кв. 2010 г. В том числе 2010 г.: 2010. Разработать программное и информационное обеспечение, эксплуатационную документацию системы информационного обеспечения устойчивого развития национального продовольственного рынка на инновационной основе, провести приемо-сдаточные испытания и ввести систему в опытную эксплуатацию. | Республиканское научное унитарное предприятие «Институт системных исследований в АПК Национальной академии наук Беларуси» |  |  | Отчет. Программное и информационное обеспечение. Эксплуатационная документация. Акт приемо-сдаточных испытаний. Акт ввода в опытную эксплуатацию. Акт приемки работ. | 1 1 1 1 1 1 |  |
| Гродненский областной исполнительный комитет 2.14. Разработать и внедрить региональную автоматизированную систему управления ресурсами научно-технической информации для поддержки инновационной, научной и производственной деятельности. Срок выполнения:1 кв. 2009 г.– 4 кв. 2010 г. В том числе 2010г.: 2010. Разработать программное обеспечение и эксплуатационную документацию автоматизированной системы управления электронными информационными ресурсами региона, провести приемо-сдаточные испытания и ввести в опытную эксплуатацию. | Гродненский государственный университет им. Я.Купалы |  |  | Отчет. Программное обеспечение. Комплект эксплуатационной документации. Акт приемо-сдаточных испытаний. Акт ввода в опытную эксплуатацию. Акт приемки работ. | 1 1 1 1 1 1 |  |
| Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь 2.15. Разработать автоматизированную информационную систему «Энергосберегающая и энергоэффективная продукция и материалы Республики Беларусь». Срок выполнения:1 кв. 2009 г.– 4 кв. 2010 г. В том числе 2010 г.: 2010. Разработать программное обеспечение, эксплуатационную документацию, сформировать информационный ресурс, сформировать электронные каталоги энергоэффективной продукции, провести приемо-сдаточные испытания и ввести в эксплуатацию автоматизированную информационную систему. |  | Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации (БелГИСС) |  | Отчет. Программное обеспечение. База данных. Электронный каталог. Эксплуатационная документация. Акт приемо-сдаточных испытаний. Акт ввода в эксплуатацию. Акт приемки работы. | 1 1 1 1 1 1 1 1 |  |
| Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь 2.16. Разработать методику и программное обеспечение оценки качества технологических процессов, обеспечивающие поиск точек внедрения технологических инноваций на предприятиях региона. Срок выполнения:1 кв. 2009 г.– 4 кв. 2010 г. В том числе 2010 г.: 2010. Разработать программное обеспечение для ранжирования инноваций по интегральной оценке перспективности с учетом степени риска, эксплуатационную документацию, сформировать информационный ресурс, провести приемо-сдаточные испытания и ввести в опытную эксплуатацию автоматизированную информационную систему. |  | РУП «Научно-аналитический центр информации, инноваций и трансфера технологий» (г. Могилев) |  | Отчет. Программное обеспечение. База данных. Эксплуатационная документация. Акт приемо-сдаточных испытаний. Акт ввода в опытную эксплуатацию. Акт приемки работы. | 1 1 1 1 1 1 1 |  |
| Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь 2.17. Разработать инструментальные средства обеспечения безопасности при работе с источниками научно–технической и деловой информации. Срок выполнения:1 кв. 2009 г.– 4 кв. 2010 г. В том числе 2010 г.: 2010. Разработать рабочую документацию, программное обеспечение мониторинга пользователей на рабочей станции, аутентификации идентифицированного пользователя на основе данных мониторинга; ввести систему в опытную эксплуатацию. |  | ГП «Центр научно–технической и деловой информации», УО «Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины». |  | Отчет. Программное обеспечение. Эксплуатационная документация. Акт приемо-сдаточных испытаний. Акт ввода в опытную эксплуатацию. Акт приемки работы. | 1 1 1 1 1 1 |  |
| III. ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И ИХ ИНТЕГРАЦИЯ В МИРОВОЕ НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО |  |  |  |  |  |  |
| Национальная академия наук Беларуси 3.1. Разработать и ввести в эксплуатацию автоматизированную информационную систему учета фондов научно-технической литературы на базе технологий радиочастотной идентификации (RFID). Срок выполнения:1 кв. 2009 г.– 4 кв. 2010 г. В том числе 2010 г.: 2010. Разработать программное обеспечение, эксплуатационную документацию, провести приемо-сдаточные испытания и ввести в эксплуатацию автоматизированную систему учета фондов научно-технической литературы на базе технологий радиочастотной идентификации (RFID). |  | ГП «Центр Систем Идентификации» |  | Отчет. Программное обеспечение. Информационный ресурс. Эксплуатационная документация. Акт приемо-сдаточных испытаний. Акт ввода в опытную эксплуатацию. Акт приемки работы. | 1 1 1 1 1 1 1 |  |
| Министерство образования Республики Беларусь 3.2. Разработать типовое программное обеспечение и технологию функционирования Интернет-узла университетского уровня на основе свободно распространяемых программных продуктов. Срок выполнения:1 кв. 2009 г.– 4 кв. 2010 г. В том числе 2010 г.: 2010. Разработать информационно- методическое обеспечение, эксплуатационную документацию, сформировать пакет прикладных программ и ввести в эксплуатацию информационный ресурс по обеспечению функционирования Интернет-узла университетского уровня БНТУ. |  | НИЧ БНТУ |  | Отчет. Программное обеспечение. Эксплуатационная документация. Акт приемо-сдаточных испытаний. Акт ввода в эксплуатацию. Акт приемки работы. | 1 1 1 1 1 1 |  |
| Администрация Президента Республики Беларусь 3.3. Создать систему информационного обеспечения непрерывного профессионального образования руководящих кадров и специалистов органов государственного управления и иных государственных организаций на базе электронных образовательных ресурсов ГСНТИ. Срок выполнения:1 кв. 2009 г.– 4 кв. 2010 г. В том числе 2010 г.: 2010. Разработать программное обеспечение, эксплуатационную документацию, сформировать информационный ресурс, провести приемо-сдаточные испытания и ввести в опытную эксплуатацию автоматизированную систему информационного обеспечения непрерывного профессионального образования руководящих кадров и специалистов органов государственного управления и иных государственных организаций. |  | Академия управления при Президенте Республики Беларусь |  | Отчет. Программное обеспечение. Информационный ресурс. Эксплуатационная документация. Акт приемо-сдаточных испытаний. Акт ввода в эксплуатацию. Акт приемки работы. | 1 1 1 1 1 1 1 |  |
| Министерство образования Республики Беларусь 3.4. Разработать научно-методическое и программное обеспечение учета информационных ресурсов педагогического назначения (ИРПН) и создать опытный образец электронной библиотеки ИРПН. Срок выполнения:1 кв. 2009 г.– 4 кв. 2010 г. В том числе 2010 г.: 2010. Разработать программное и информационное обеспечение поддержки функционирования электронной библиотеки научно-педагогических информационных ресурсов. Сформировать информационные ресурсы опытного образца электронной библиотеки. |  | ГИАЦ Минобразования БГУИР |  | Отчет. Программное и информационное обеспечение. Эксплуатационная документация. Акт приемо-сдаточных испытаний. Акт ввода в опытную эксплуатацию. Акт приемки работы. |  | 1 1 1 1 1 1 |
| Государственный пограничный комитет Республики Беларусь 3.5. Разработать программные средства формирования, ведения и представления фактографической базы данных по развитию приграничного научно-технического сотрудничества Республики Беларусь. Срок выполнения:1 кв. 2009 г.– 4 кв. 2010 г. В том числе 2010 г.: 2010. Разработать программное обеспечение, эксплуатационную документацию, сформировать информационный ресурс, провести приемо-сдаточные испытания и ввести в опытную эксплуатацию автоматизированную систему формирования, ведения и представления информационных ресурсов по развитию приграничного научно-технического сотрудничества Республики Беларусь. |  | УП «Геоинформационные системы» |  | Отчет. Программное и информационное обеспечение. Акт приемо-сдаточных испытаний. Акт ввода в опытную эксплуатацию. Акт приемки работ. |  | 1 1 1 1 1 |
| Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь 3.6. Разработать расширенные механизмы управления контентом распределенного сетевого информационного ресурса коллективного пользования по научно-техничес-кой и инновационной деятельности регионов Республики Беларусь и провести локализацию ресурса с целью его интеграции в европейское научно-информационное пространство. Срок выполнения:1 кв. 2009 г.– 4 кв. 2010 г. В том числе 2010 г.: 2010. Провести англоязычную локализацию распределенного сетевого информационного ресурса коллективного пользования по научно-технической и инновационной деятельности регионов. Разработать программное обеспечение, эксплуатационную документацию, сформировать информационный ресурс, провести приемо-сдаточные испытания и ввести в эксплуатацию. |  | ГУ «БелИСА» ГП «Центр научно-технической и деловой информации», г. Гомель РУП «ЦНТИ», г. Могилев ГП «Гродненский центр научно-технической и деловой информации» БОКУП «ЦВНТР», г. Брест ГНУ «ИТА НАН Беларуси» |  | Отчет. Программное и информационное обеспечение. Акт ввода в эксплуатацию. Акт приемо-сдаточных испытаний. Акт приемки работ. |  | 1 1 1 1 1 |
| Национальная академия наук Беларуси 3.7. Разработать автоматизированную систему поддержки методического обеспечения развития государственной системы научно-технической информации в Республике Беларусь. Срок выполнения:1 кв. 2009 г.– 4 кв. 2010 г. В том числе 2010 г.: 2010. Разработать программное обеспечение, эксплуатационную документацию, сформировать информационный ресурс, провести приемо-сдаточные испытания и ввести в опытную эксплуатацию автоматизированную систему поддержки методического обеспечения развития государственной системы научно-технической информации в Республике Беларусь. |  | ОИПИ НАН Беларуси |  | Отчет. Программное обеспечение. Информационный ресурс. Эксплуатационная документация. Акт приемо-сдаточных испытаний. Акт ввода в опытную эксплуатацию. Акт приемки работы. |  | 1 1 1 1 1 1 1 |
| Министерство культуры Республики Беларусь 3.8. Разработать тематическую электронную коллекцию информационных ресурсов в сфере инновационной деятельности Срок выполнения:1 кв. 2009 г.– 4 кв. 2010 г. В том числе 2010г.: 2010. Создать программные средства для управления информационными ресурсами, разработать эксплуатационную документацию. Сформировать информационный ресурс и ввести систему в эксплуатацию |  |  | ГУ «Национальная библиотека Беларуси» | Отчет. Тематическая электронная коллекция информационных ресурсов в сфере инновационной деятельности. Эксплуатационная документация. Акт приемо-сдаточных испытаний. Акт ввода в эксплуатацию. Акт приемки работы. |  | 1 1 1 1 1 1 |
| Министерство образования Республики Беларусь 3.9. Разработать и ввести в эксплуатацию банк данных перспективных технологий и разработок. Срок выполнения:1 кв. 2010 г.– 4 кв. 2010 г. В том числе 2010 г.: 2010. Разработать программные средства для управления банком данных, эксплуатационную документацию. Сформировать информационный ресурс и ввести систему в опытную эксплуатацию. |  |  | Инновационное республиканское унитарное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ «Метолит». Межвузовский центр маркетинга научно-исследовательских разработок | Отчет. Программное обеспечение Информационный ресурс Эксплуатационная документация. Акт приемо-сдаточных испытаний. Акт ввода в опытную эксплуатацию. Акт приемки работы. |  | 1 1 1 1 1 1 1 |

| Руководитель государственного заказчика Зам. председателя Президиума НАН Беларуси __________________ С.П. Витязь | Руководитель головной организации- исполнителя Перечня работ по развитию государственной системы научно-технической информации Республики Беларусь на 2006-2008 годы и на перспективу до 2010 года, генеральный директор ОИПИ НАН Беларуси ____________________А.В. Тузиков |
| --- | --- |